**Заявка № 2023-0096 от 14.06.2023**

**Проект**

**I. Общие сведения о проекте**

**Наименование Организации:** МПОО "ТАЛАЛИХИНЦЫ"

**Номинация конкурса:** Наше наследие

**Название Проекта:** Экскурсионный маршрут "Дорогой подвига Виктора Талалихина"

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

**Цель проекта:** Реализация одобренной Президентом России В.В. Путиным (на встрече с поисковиками 02.02.2023 г. в Волгограде) инициативы по включению в содержание внутреннего туризма мест Боевой Славы периода Великой Отечественной войны. Экскурсионный маршрут по местам Боевой Славы в Подмосковье Героя Обороны Москвы - Виктора Васильевича Талалихина под названием «Дорогой подвига Виктора Талалихина», (далее по тексту – маршрут) разработан МПОО «Талалихинцы» для всех категорий жителей Москвы и гостей столицы, интересующихся историей нашей страны и героическими подвигами её защитников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

**Основные задачи Проекта:** Содействие и популяризация деятельности по изучению и сохранению отечественного исторического и культурного наследия; сохранение и обустройство памятных мест, связанных с подвигом В.В. Талалихина; создание и реализация нового туристического продукта - экскурсионного маршрута «Дорогой подвига В.Талалихина».

**Целевая аудитория Проекта:** Обучающиеся московских образовательных учреждений, родительское сообщество, люди старшего поколения, ветераны труда и боевых действий, поисковики.

**Территория реализации Проекта:** Северо-Восточный АО, Центральный АО, Юго-Восточный АО

**I. Описание** **проекта**

1. **Опишите, на решение какой конкретной социальной проблемы будет направлен Проект и причины этой проблемы:** Проект направлен на формирование гражданской позиции и патриотизма у юных и молодых жителей Москвы, на организацию познавательного экскурсионного досуга детей и молодёжи, ветеранов войны и труда, участников программы «Московское долголетие», на популяризацию деятельности по включению в содержание внутреннего туризма мест Боевой Славы периода Великой Отечественной войны, в том числе памятных мест, связанных с жизнью и подвигом Героя Советского Союза, лётчика-истребителя В.В.Талалихина и других летчиков, совершивших воздушные тараны в годы Великой Отечественной войны.
2. **Целевая (-ые) аудитория (-и), её (их) численный состав и характеристика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Название | Численный состав | Характеристика целевой аудитории |
| 1 | Взрослое население Москвы | 80 | Жители Москвы, в том числе пенсионеры, Ветераны труда, боевых действий, активно интересующиеся историей страны и экскурсионной формой досуга. |
| 2 | Дети и молодёжь города Москвы | 80 | Обучающиеся школ, ссузов, вузов Москвы, их родители, интересующиеся историей страны. |

1. **Территория** **реализации Проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Округ города Москвы | Обоснуйте свой выбор административного округа, в котором будет реализовываться Проект |
| 1 | Центральный АО | Имеются договоры о сотрудничестве МПОО «Талалихинцы» с образовательными учреждениями: ГБОУ Школы №480 имени В.Талалихина, ГБПОУ г. Москвы «Колледж малого бизнеса № 4», которые, в свою очередь, сотрудничают с Советами ветеранов своих районов. В данных образовательных учреждениях работают активные члены МПОО «Талалихинцы». |
| 2 | Северо-Восточный АО | Имеется договор о сотрудничестве МПОО «Талалихинцы» с ГБОУ Школа №1515, которая, в свою очередь, сотрудничает с Советом ветеранов своего района. В данном образовательном учреждении работают активные члены МПОО «Талалихинцы». |
| 3 | Юго-Восточный АО | Имеется договор о сотрудничестве МПОО «Талалихинцы» с ГАПОУ «Московский образовательный комплекс имени В.Талалихина», который, в свою очередь, сотрудничает с Советом ветеранов своего района "Печатники". |

1. **Срок реализации Проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Период | | Продолжительность Проекта (месяцев) |
| с | по |
| 1 | 01.04.2024 | 30.11.2024 | 8 |

1. **Цель Проекта:** Проведение для жителей Москвы автобусных экскурсий по историческим маршрутам - местам Боевой Славы в Москве и Подмосковье, связанным с подвигом героя обороны Москвы Виктора Васильевича Талалихина, в рамках реализации поддержанной 02.02.2023 инициативы Президента России В.В. Путина по включению в содержание внутреннего туризма мест Боевой Славы.
2. **Задачи Проекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п\п | Задачи Проекта |
| 1 | Содействие и популяризация деятельности по изучению и сохранению отечественного исторического и культурного наследия. |
| 2 | Сохранение и обустройство памятных мест, связанных с подвигом В.В. Талалихина. |
| 3 | Создание и реализация нового туристического продукта - экскурсионного маршрута «Дорогой подвига Виктора Талалихина». |

1. **Ожидаемые результаты реализации Проекта:** 
   1. **Количественные показатели результативности Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Описание результата (вовлечение целевых аудиторий/оказание услуг/издание полиграфических материалов/другое – все результаты, поддающиеся численному измерению) | Количественное измерение показателя | Каким образом будет подтверждено достижение заявленного результата (порядок фиксации результата/подтверждающие документы) |
| 1 | Количество благополучателей Проекта | 250 | Акты выполненных работ (услуг). Видео (фото) отчет. Публикации в СМИ, на сайте: Талалихинцы.рф |
| 2 | Количество вовлеченных жителей Москвы в Проект | 250 | Акты выполненных работ (услуг). Видео (фото) отчет. Публикации в СМИ, на сайте: Талалихинцы.рф |
| 3 | Количество запланированных мероприятий Проекта | 5 | 4-5 экскурсий. Акты выполненных работ (услуг). Видео (фото) отчет. Публикации в СМИ, на сайте: Талалихинцы.рф |
| 4 | Количество упоминаний о Проекте и/или публикаций в СМИ | 5 | Видео (фото) отчет. Публикации в СМИ, на сайте: Талалихинцы.рф |

* 1. **Качественные показатели результативности Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Описание результата (качественное изменение в жизни благополучателей, партнеров, в сфере реализации Проекта, для самой организации и т.д.) | Срок проявления изменения (немедленно, отложенный во времени - на сколько месяцев или лет) | Каким образом будет оценено (измерено) достижение заявленного /результата |
| 1 | Обустройство и сохранение памятных мест, связанных с жизнью и подвигом В.В. Талалихина | В течение года | Фотоотчет с памятных мест подвига В.В.Талалихина |
| 2 | Посещение уникальных мест экскурсионного маршрута и общение с уникальными людьми – носителями истории способствует популяризации деятельности по изучению и сохранению отечественного исторического и культурного наследия для взрослого населения, участников программы «Московское долголетие», студентов и школьников. | Немедленно. Заинтересовавшимся будет предложено вступление в ряды МПОО «Талалихинцы», где они смогут проявить свою общественную активность. | Видео (фото) отчет. Публикации в СМИ, на сайте: Талалихинцы.рф. Отзыв об экскурсионном маршруте от участвующих в нём организаций (учреждений). |
| 3 | Организованный познавательный досуг для детей и молодежи Москвы | В течение года | Публикации в СМИ, на сайте: Талалихинцы.рф |
| 4 | Предоставление рабочих мест для производственной практики для студентов колледжей – будущих экскурсоводов и менеджеров в сфере туризма | В течение года | Информация будет опубликована на сайте талалихинцы.рф |
| 5 | Формирование у молодёжи гражданской позиции и патриотизма, позитивного образа современной и будущей России | До наступления совершеннолетия и призыва на военную службу. | Информация будет опубликована на сайте талалихинцы.рф |

* 1. **Значимость ожидаемых результатов Проекта для улучшения жизни москвичей и развития города:** Проект положительно повлияет на общество и общественное мнение в деле изучения и сохранения отечественного военно-исторического наследия, повысится интерес к теме героев Великой Отечественной войны.

1. **Риски и угрозы Проекта, а также меры по их преодолению, система внутреннего мониторинга реализации Проекта:** Проект создан членами МПОО «Талалихинцы», которые будут в нём лично участвовать и осуществлять его реализацию. Риск срыва экскурсионного маршрута связан лишь с полным запретом передвижения на автобусах по Москве и территории Домодедовского района Московской области.

1. **Устойчивость и перспективы развития Проекта:** Наши постоянные партнёры – некоторые образовательные учреждения, общественные организации, музеи - готовы к продолжению сотрудничества. Но мы уверены, что после первого освещения реализации исторического экскурсионного маршрута «Дорогой подвига Виктора Талалихина» для москвичей в СМИ, у нас появятся новые партнёры. После завершения Проекта планируем поделиться методикой проведения экскурсионного мероприятия с заинтересованными лицами через Коворкинг-центр в ЮВАО, так как памятных мест, связанных с именами москвичей-героев Великой Отечественной войны, в столице немало.  
   В перспективе планируем разработать и реализовать экскурсионные маршруты, связанные жизнью и подвигом других героев-лётчиков Великой Отечественной войны, защищавших Москву и нашу страну.
2. **Уникальность проекта:** Именно талалихинцы в 2014 году нашли само место падения самолета И-16 Виктора Талалихина, подняли его отдельные части и двигатель, частично обустроили как место Боевой славы Героя Советского Союза, установив в 2015 году памятный знак, ввели традицию посадки возле него деревьев, стали организовывать поездки к данному месту.  
   В месте приземления В.Талалихина в селе Мансурово талалихинцы сформировали новую ежегодную традицию: свето-шумовое шоу «Ночь тарана», в ходе которого проводится свето-звуковая имитация воздушного боя, завершающаяся выходом со стороны речки Северки … «приземлившегося» Виктора Талалихина в летной форме с парашютом в руках. Его встречают сотни людей благодарными аплодисментами.  
   Уникальностью разработанного маршрута является его познавательная составляющая. Маршрут проводят члены МПОО «Талалихинцы», имеющие непосредственное отношение к формированию данных памятных мест. Они сами – носители истории: Проскурин Юрий Николаевич, руководитель музея боевой авиации имени В.Талалихина, Поляков Михаил Михайлович, командир поискового отряда «Обелиск» (г.Москва). Они оба были организаторами и участниками подъёма самолета И-16 в июне 2014 года; Печеневский Владимир Александрович, подполковник в отставке, сын ведомого Виктора Талалихина – Александра Дмитриевича Печеневского, совершившего свой воздушный таран 09.10.1942 г., другие эксперты-талалихинцы: Земсков Алексей Николаевич, Тимофеева Надежда Ивановна. Каждый из вышеупомянутых людей глубоко погружен в талалихинскую тематику и является интересным рассказчиком.  
   В процессе проведения маршрута возле места падения самолета И-16 апробирован интерактивный подход: поиск с помощью металлоискателя артефактов – небольших металлических частей самолёта И-16, которые на память можно взять с собой.
3. **Опыт организации, который будет востребован в реализации Проекта**

1. **Ресурсы как собственный вклад организации в проект**

**Денежный вклад организации в реализацию Проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование расходов | Сумма |
| 1 |  |  |

**Труд волонтеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Функционал в Проекте | Количество добровольцев |
| 1 | Помощь в обустройстве памятных мест | 5 |

**Имущественный вклад организации в реализацию Проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Оценочная стоимость |
| 1 |  |  |

**Партнерский вклад в Проект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование организации-партнера | Вклад в Проект |
| 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *Тимофеева Надежда Ивановна* |
| *(в соответствии с Уставом)* |  | *подпись* |  |  |
|  |  | МП |  |  |
|  |  |  |  |  |